## Planification_initiale_projetThymio2_mojonni
Sujet	Début	Echéance	Temps estimé	Description
Planification Initiale	05/05/2014	05/05/2014	3,50	Mise en place de la planification initiale du projet.
Journal de travail	05/05/2014	28/05/2014	4,00	Ecriture du journal de travail, en règle générale, il lui est consacré 10 - 15 minutes par jour
Rapport	05/05/2014	28/05/2014	40,00	Cette tâche regroupe tout ce qui touche au rapport, que cela soit son écriture, sa correction ou sa relecture
Conception du programme	06/05/2014	06/05/2014	3,00	Simple partie de réflexion sur le projet de manière a savoir exactement ce qu'il faut implémenté et comment je veux l'implémenté
Création des commandes de bases	06/05/2014	06/05/2014	2,00	Cette partie regroupe tout ce qui touche a la création des commandes assignée au boutons du Thymio (arrête du son ou des leds, lancé le programme, reset et pause).
Création du schéma d'état version 1.0	06/05/2014	06/05/2014	1,00	Cette tâche consiste a établir une première version du schéma d'état des deux robots. Ce schéma évolua si besoin est au cours du TPI.
Planification détaillée	06/05/2014	07/05/2014	2,00	Mise en place de la planification détaillée du projet.
Contrôle et tests	06/05/2014	28/05/2014	3,00	Cette tâche consiste en la vérification et la validation du développement qui a été fait la veille
Mise a jour de la planification	06/05/2014	28/05/2014	1,00	Mise a jour de la planification si nécessaire.
Développement du système de reconnaissance des langues et du choix de la langue de communication	07/05/2014	07/05/2014	3,00	Développement du code lié a la détection des langues communes ainsi qu'au choix de quel langues sera utilisée pour le dialogue future. (protocole de communications)
Mise en place du système d'identifiant	07/05/2014	07/05/2014	0,50	Consiste en l'attribution d'un id au robot et en l'envoi de ce dernier aux autres robots grâce aux IR.
Développement du mode Ballade	07/05/2014	07/05/2014	2,00	Développement du mode ballade assigné a la touche haut. Cette partie consiste en un déplacement aléatoire jusqu?à ce que le robot trouve un autre Thymio.
Création des sons	08/05/2014	08/05/2014	3,00	Concerne tout ce qui touche a la création des divers sons qui seront utilisé dans le projet (voix)
Développement des actions pouvant être effectuée	09/05/2014	15/05/2014	20,00	Cette partie consiste en le développement des 2 options d'action qu'on les Thymio.
Développement des émotions	16/05/2014	22/05/2014	20,00	Cette partie consiste en le développement des diverses émotions que chaque robot a. Il touche aussi a tout ce qui touche a la gestion des comportement.
Réinitialisation après discussion	23/05/2014	23/05/2014	1,00	Cette partie consiste a permettre au robots de pouvoir repartir normalement, en mode ballade, après une discussion avec un autre robots
Développement du code liant une couleur a une émotion	23/05/2014	23/05/2014	1,00	Cette partie permet la liaison entre les émotions simulées par le robots et des couleurs.
Développement de la mémoire	23/05/2014	23/05/2014	2,00	Mise en mémoire de la dernière langue utilisée ainsi que tu nombres de rencontre effectuée.
Mode d'emploi	26/05/2014	26/05/2014	2,00	Réalisation du mode d'emploi pour les utilisateur du programme.
Wiki	27/05/2014	27/05/2014	1,50	Cette partie consiste en la réalisation de la page wiki contenant le tutoriel d'utilisation.
Imprévu et réserves	28/05/2014	28/05/2014	3,00	Cette partie concerne tout ce qui est imprévu. Notamment, les discussions avec le chef de projet ou les experts. / Une partie est aussi ici en temps que réserve au cas ou. Cela ne concerne que la partie développement, la partie documentation n'as pas de reserve