## V_time_mojon3
29 | Lecture et compréhension du cahier des charges. | 2.5 | 2.5 | 1
30 | Reunion avec Expert et questions / réponse avec l'expert et le répondant. | 1 | 1 | 1
31 | Planification Initiale | 3.5 | 3.5 | 1
34 | Création du schéma d'état version 1.0 | 1 | 1.5 | 1.5
36 | Rapport | 40 | 48.5 | 1.212
37 | Wiki | 1.5 | 1 | 0.667
38 | Mode d'emploi | 2 | 3 | 1.5
40 | Journal de travail | 4 | 4 | 1
42 | Conception des commandes de bases | 0.5 | 0.5 | 1
44 | Conception du mode Ballade | 0.5 | 0.5 | 1
45 | Analyse du CdC du projet | 6 | 3 | 0.5
49 | Conception du système d'identifiant | 0.25 | 0.2 | 1
50 | Conception du système de reconnaissance des langues et du choix de la langue de communication | 0.75 | 1.5 | 2
51 | Développement des actions pouvant être effectuée | 12 | 5.5 | 0.458
52 | Développement des emotions | 17 | 8.5 | 0.5
53 | Création des sons | 2 | 2.2 | 1.125
54 | Conception de la mémoire | 0.5 | 0.2 | 0.5
55 | Conception du code liant une couleur a une émotion | 0.25 | 0.2 | 1
56 | Conception de la réinitialisation après discussion | 0.25 | 0.2 | 1
57 | Imprévu et réserves et tâches administratives | 5 | 5 | 1
70 | Mise a jour de la planification | 1 | 0 | 0
71 | Contrôle et tests | 3 | 6 | 2
83 | Planification détaillée | 1.5 | 2 | 1.333
89 | Conception générale du projet | 3 | 3 | 1
92 | Développement du mode Ballade | 1.5 | 0.5 | 0.333
93 | Développement du système d'identifiant | 0.25 | 0.2 | 1
94 | Développement du système de reconnaissance des langues et du choix de la langue de communication | 2.25 | 3 | 1.333
95 | Développement de la mémoire | 1.5 | 1 | 0.667
96 | Développement du code liant une couleur a une émotion | 0.75 | 1 | 1.333
97 | Développement de la réinitialisation après discussion | 0.75 | 2.5 | 3.333
98 | Conception des actions pouvant être effectuée | 3 | 2 | 0.667
99 | Conception des emotions | 3 | 1.5 | 0.5
100 | Développement des commandes de bases | 1 | 1 | 1