## timelog (4)
Date | Demande | Heures | Commentaire
2014-05-28 | #57: Imprévu et réserves et tâches administratives | 2,50 | Impression et redidion du TPI
2014-05-27 | #36: Rapport | 2,00 | Dernière relecture du dossier
2014-05-27 | #38: Mode d'emploi | 1,00 | Relecture et correction
2014-05-27 | #36: Rapport | 3,00 | Relecture et correction
2014-05-27 | #36: Rapport | 3,00 | Fin de l'écriture de la documentation
2014-05-27 | #36: Rapport | 1,75 | Ecriture de la partie realisation
2014-05-27 | #40: Journal de travail | 0,25 | Mise a jour du journal de travail
2014-05-27 | #37: Wiki | 1,00 | Mise en place du wiki en fonction du guide d'utilisation papier
2014-05-26 | #36: Rapport | 3,00 | Correction orthographique du rapport (effectuer chez sois)
2014-05-26 | #71: Contrôle et tests | 1,50 | Test finaux du projet (effectuer chez sois)
2014-05-26 | #40: Journal de travail | 0,25 | Mise a jour du journal de travail
2014-05-26 | #38: Mode d'emploi | 2,00 | Mode d'emploi écris, nécessite encore des corrections
2014-05-26 | #36: Rapport | 1,00 | Correction diverse
2014-05-26 | #36: Rapport | 3,50 | Revision des partie analyse du Cdc ainsi que des problèmes rencontré
2014-05-25 | #36: Rapport | 5,00 | Ecriture de diverse partie du rapport ainsi que correction
2014-05-23 | #40: Journal de travail | 0,25 | Mise a jour du journal de travail
2014-05-23 | #36: Rapport | 3,50 | Ecriture de la partie réalisation
2014-05-23 | #36: Rapport | 2,50 | Diverse correction et début de la partie réalisation.
2014-05-23 | #97: Développement de la réinitialisation après discussion | 1,00 | Réinitialisation du robots en mode ballade de catch me
2014-05-22 | #36: Rapport | 0,50 | Correction de la partie historique du cahier des charges suites au modification apportée.
2014-05-22 | #71: Contrôle et tests | 1,50 | Divers test pour vérifier le fonctionnement générale ainsi que diverse correction
2014-05-22 | #57: Imprévu et réserves et tâches administratives | 0,50 | Présentation du projet en l'état a M.Melly
2014-05-22 | #57: Imprévu et réserves et tâches administratives | 0,50 | Discussion avec M.Melly relative aux heures effectuée
2014-05-22 | #52: Développement des emotions | 1,50 | Correction de diverse erreur
2014-05-22 | #40: Journal de travail | 0,25 | Mise a jour du journal de travail
2014-05-22 | #52: Développement des emotions | 1,50 | Développement de qui parle en 1er et mise a jour de diverse erreurs
2014-05-21 | #52: Développement des emotions | 1,50 | Développement de qui parle en 1er et mise a jour de diverse erreurs
2014-05-21 | #99: Conception des emotions | 0,50 | Conception du choix de qui parle en 1er
2014-05-21 | #40: Journal de travail | 0,25 | Mise a jour du journal de travail
2014-05-21 | #36: Rapport | 3,00 | Fin de l'écriture de la partie conception
2014-05-20 | #71: Contrôle et tests | 1,00 | Correction de divers bugs (reste certain a corrigé)
2014-05-20 | #96: Développement du code liant une couleur a une émotion | 1,00 | Développement du code permettant dans la partie émotion de lié une couleur a une émotion
2014-05-20 | #51: Développement des actions pouvant être effectuée | 1,50 | Essaye de synchronisation des deux robots
2014-05-20 | #55: Conception du code liant une couleur a une émotion | 0,25 | Conception du code qui permet de lié une émotion a une couleur.
2014-05-20 | #40: Journal de travail | 0,25 | Mise a jour du journal de travail
2014-05-20 | #56: Conception de la réinitialisation après discussion | 0,25 | conception du code permettant la réinitialisation après une communication
2014-05-20 | #97: Développement de la réinitialisation après discussion | 1,50 | Création du la methode de retour en mode ballade et correction de divers bug crée a cause de cette methode
2014-05-19 | #36: Rapport | 2,00 | Correction de certaine partie du rapport (effectuer hors de l'ETML)
2014-05-19 | #54: Conception de la mémoire | 0,25 | Conception sur la méthode mémoire
2014-05-19 | #95: Développement de la mémoire | 1,00 | Développement de la méthode mémoire
2014-05-19 | #51: Développement des actions pouvant être effectuée | 1,00 | Activité Dance
2014-05-19 | #71: Contrôle et tests | 0,50 | Test du projet
2014-05-16 | #40: Journal de travail | 0,25 | Mise a jour du journal de travail
2014-05-16 | #36: Rapport | 3,50 | Diverse correection et suite de l'écriture du rapport
2014-05-16 | #36: Rapport | 3,00 | Suite de l'écriture de la partie conception principalement description des états
2014-05-15 | #34: Création du schéma d'état version 1.0 | 0,50 | Révision du schéma d'état
2014-05-15 | #40: Journal de travail | 0,25 | Mise a jour du journal de travail
2014-05-15 | #36: Rapport | 1,75 | Mise a jour de la partie Analyse detaillée
2014-05-15 | #36: Rapport | 3,50 | Rédaction de la partie conception du projet et reprise de certaine autre partie.
2014-05-14 | #40: Journal de travail | 0,25 | Mise a jour du journal de travail
2014-05-14 | #52: Développement des emotions | 1,50 | Correction sur la fonction des émotions des erreur de transmission ou des boucles infinie
2014-05-14 | #51: Développement des actions pouvant être effectuée | 1,00 | Développement de la partie de choix de l?activité et du début de l?activée Dance
2014-05-14 | #52: Développement des emotions | 0,50 | Légère transformation du code des émotions
2014-05-14 | #71: Contrôle et tests | 1,50 | Contrôle et test des émotions
2014-05-13 | #40: Journal de travail | 0,25 | Mise a jour du journal de travail
2014-05-13 | #52: Développement des emotions | 2,00 | Développement des émotions pour pouvoir coder correctement les activités (notion d'initiateur et autre)
2014-05-13 | #99: Conception des emotions | 1,00 | Conception des émotions pour pouvoir "développer" correctement les activités
2014-05-13 | #98: Conception des actions pouvant être effectuée | 1,00 | Conception de l'activité dance
2014-05-12 | #51: Développement des actions pouvant être effectuée | 2,00 | Récupération du comportement vert de base du thymio et adaptation de celui ci pour mon projet.
2014-05-12 | #98: Conception des actions pouvant être effectuée | 1,00 | Conception de l'activité catch me
2014-05-12 | #40: Journal de travail | 0,25 | Mise a jour du journal de travail
2014-05-12 | #94: Développement du système de reconnaissance des langues et du choix de la langue de communication | 0,50 | Fin du développement de la fonction de choix des langues
2014-05-12 | #53: Création des sons | 1,50 | Création des sons grâce au logiciel acapela group
2014-05-09 | #40: Journal de travail | 0,25 | Mise a jour du journal de travail
2014-05-09 | #94: Développement du système de reconnaissance des langues et du choix de la langue de communication | 2,50 | Développement du système de sélection de la langue
2014-05-09 | #50: Conception du système de reconnaissance des langues et du choix de la langue de communication | 0,50 | Conception du moyen de transmettre les langues
2014-05-09 | #50: Conception du système de reconnaissance des langues et du choix de la langue de communication | 1,00 | Conception du moyen de transmettre les langues
2014-05-09 | #89: Conception générale du projet | 1,00 | Conception du système de base des émotions ainsi que correction de petites erreurs sur la conception des activitées
2014-05-09 | #53: Création des sons | 0,75 | Recherche de logiciel de synthèse audio, d'un logiciel d'enregistrement. Le logiciel servira a enregistré directement les sons de l'ordinateur qui sont crée a partir de la synthèse vocale. Test effectué avec un son format .wav 8000hz 8bits
2014-05-08 | #89: Conception générale du projet | 2,00 | Conception générale du projet et principe a utilisé pour les diverses partie. (pseudo-code, schéma)
2014-05-08 | #36: Rapport | 2,00 | Début de l'écriture du la partie Analyse
2014-05-08 | #40: Journal de travail | 0,25 | Mise a jour du journal de travail
2014-05-08 | #36: Rapport | 1,00 | Ecriture de la partie analyse préliminaire
2014-05-07 | #57: Imprévu et réserves et tâches administratives | 1,50 | Joutes sportives
2014-05-07 | #45: Analyse du CdC du projet | 3,00
2014-05-07 | #40: Journal de travail | 0,25 | Mise a jour du journal de travail
2014-05-06 | #92: Développement du mode Ballade | 0,50 | Le robot est capable de se déplacé de manière autonome et dans collision avec son environnement, mais il longera les murs.
2014-05-06 | #93: Développement du système d'identifiant | 0,25 | Développement du système d'identifiant en passant par les IR et la fonction prox.comm (si detection d'un prox.comm.rx => conversation lancée
2014-05-06 | #83: Planification détaillée | 2,00 | Mise au point de la plaification détaillée, prinicpalement, mise a jour de la planification en fonction des remarques des experts
2014-05-06 | #100: Développement des commandes de bases | 0,50 | Développement du bouton pause
2014-05-06 | #40: Journal de travail | 0,50 | Mise a jour du journal de travail
2014-05-06 | #49: Conception du système d'identifiant | 0,25 | Conception systeme d'identifiant pour pouvoir tester les etats
2014-05-06 | #42: Conception des commandes de bases | 0,50 | Etude pour la fonction pause et conception simple des autres boutons
2014-05-06 |  | 0,50 | Mise en place de arborescence pour le TPI dans Github
2014-05-06 | #34: Création du schéma d'état version 1.0 | 1,00 | Création du premier schéma d'état. Il est disponible via le git
2014-05-06 | #44: Conception du mode Ballade | 0,50 | Mise en place des bases du mode ballade / pour le moment le robot rase les murs
2014-05-06 | #100: Développement des commandes de bases | 0,50 | Mise en place des flèches, le bouton central n'est pas encore actif
2014-05-05 | #31: Planification Initiale | 3,50 | Mise en place de la planification initiale du projet
2014-05-05 | #30: Reunion avec Expert et questions / réponse avec l'expert et le répondant. | 1,00 | L'expert a présenté les aspects généraux du TPI et a répondu aux diverses questions
2014-05-05 | #29: Lecture et compréhension du cahier des charges. | 2,50 | Le cahier des charges a été lu avec attention. Certain point sont a éclaircir avec le chef de projet et/ou les experts