## timelog (3)
Activité No | Date | Demande | Heures | Activité No | Commentaire
1 | 2014-05-23 | Journal de travail | 0,25 | 1 | Mise a jour du journal de travail
2 | 2014-05-23 | Rapport | 3,50 | 2 | Ecriture de la partie réalisation
3 | 2014-05-23 | Rapport | 2,50 | 3 | Diverse correction et début de la partie réalisation.
4 | 2014-05-23 | Développement de la réinitialisation après discussion | 1,00 | 4 | Réinitialisation du robots en mode ballade de catch me
5 | 2014-05-22 | Rapport | 0,50 | 5 | Correction de la partie historique du cahier des charges suites au modification apportée.
6 | 2014-05-22 | Contrôle et tests | 1,50 | 6 | Divers test pour vérifier le fonctionnement générale ainsi que diverse correction
7 | 2014-05-22 | Imprévu et réserves | 0,50 | 7 | Présentation du projet en l'état a M.Melly
8 | 2014-05-22 | Imprévu et réserves | 0,50 | 8 | Discussion avec M.Melly relative aux heures effectuée
9 | 2014-05-22 | Développement des emotions | 1,50 | 9 | Correction de diverse erreur
10 | 2014-05-22 | Journal de travail | 0,25 | 10 | Mise a jour du journal de travail
11 | 2014-05-22 | Développement des emotions | 1,50 | 11 | Développement de qui parle en 1er et mise a jour de diverse erreurs
12 | 2014-05-21 | Développement des emotions | 1,50 | 12 | Développement de qui parle en 1er et mise a jour de diverse erreurs
13 | 2014-05-21 | Conception des emotions | 0,50 | 13 | Conception du choix de qui parle en 1er
14 | 2014-05-21 | Journal de travail | 0,25 | 14 | Mise a jour du journal de travail
15 | 2014-05-21 | Rapport | 3,00 | 15 | Fin de l'écriture de la partie conception
16 | 2014-05-20 | Contrôle et tests | 1,00 | 16 | Correction de divers bugs (reste certain a corrigé)
17 | 2014-05-20 | Développement du code liant une couleur a une émotion | 1,00 | 17 | Développement du code permettant dans la partie émotion de lié une couleur a une émotion
18 | 2014-05-20 | Développement des actions pouvant être effectuée | 1,50 | 18 | Essaye de synchronisation des deux robots
19 | 2014-05-20 | Conception du code liant une couleur a une émotion | 0,25 | 19 | Conception du code qui permet de lié une émotion a une couleur.
20 | 2014-05-20 | Journal de travail | 0,25 | 20 | Mise a jour du journal de travail
21 | 2014-05-20 | Conception de la réinitialisation après discussion | 0,25 | 21 | conception du code permettant la réinitialisation après une communication
22 | 2014-05-20 | Développement de la réinitialisation après discussion | 1,50 | 22 | Création du la methode de retour en mode ballade et correction de divers bug crée a cause de cette methode
23 | 2014-05-19 | Rapport | 2,00 | 23 | Correction de certaine partie du rapport (effectuer hors de l'ETML)
24 | 2014-05-19 | Conception de la mémoire | 0,25 | 24 | Conception sur la méthode mémoire
25 | 2014-05-19 | Développement de la mémoire | 1,00 | 25 | Développement de la méthode mémoire
26 | 2014-05-19 | Développement des actions pouvant être effectuée | 1,00 | 26 | Activité Dance
27 | 2014-05-19 | Contrôle et tests | 0,50 | 27 | Test du projet